Programa PRI

El Pacífico Renaciendo con Ingeniería

| LÍDER | FOCO DE LA INICIATIVA | TERRITORIO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| José Luis Castro Góngora | Estudiantes de colegios públicos | San Andrés de Tumaco, Nariño | Implementación |

# Problema estratégico

Uno de los factores críticos que agrava la crisis de acceso a la educación superior en San Andrés de Tumaco es la deficiencia estructural en la educación secundaria. Para el año 2024, sólo el 36 % de la población estudiantil logró acceder a educación superior, dejando a la mayoría fuera del sistema productivo profesional. La brecha se manifiesta en las Pruebas Saber 11: el promedio local de 202 puntos evidencia una calidad educativa insuficiente para las exigencias universitarias. El resultado es un efecto dominó: los pocos estudiantes que logran ingresar enfrentan un rigor académico para el que no fueron preparados, disparando la deserción en programas como PEAMA (UNAL) entre el 45 % y el 56 %. Sin una intervención que nivele las competencias básicas y fortalezca la confianza del estudiante, el talento del Pacífico se sigue perdiendo en los primeros semestres.

# Segmento y dolor prioritario

Acompañamos a estudiantes de 8.° a 11.° de colegios públicos de Tumaco, con escasos recursos económicos, que cargan con rezagos académicos y, a la vez, con la sensación de que la universidad no es para ellos. Son jóvenes para quienes la vida universitaria aparece como un horizonte lejano: percepción de insuficiencia, inseguridad emocional y ausencia de redes que validen su potencial. El dolor más crítico no es solo el vacío de contenidos, es el «esto no es para mí». Segmento estimado: En actualización con la Secretaría, el Programa PRI impacta estratégicamente al 35 % de los estudiantes de Tumaco, enfocándose en los grados 8° a 11° de la zona urbana con mayor vulnerabilidad socioeconómica y rezago en competencias básicas.

# Propuesta de valor

Para estudiantes de 8.° a 11.° de colegios públicos de Tumaco, que enfrentan rezagos académicos y la sensación de que la universidad no es para ellos, ofrecemos el PROGRAMA-PRI —con 10 docentes de enero a agosto y un intensivo de 4 semanas en junio junto a 17 estudiantes voluntarios— que permite identificar falencias conceptuales mediante sondeos web, nivelar ciencias básicas y motivarlos a soñar incluso fuera de su territorio.

Nos diferenciamos de cursos tradicionales (preuniversitarios o SENA) porque asociamos el soporte emocional con una plataforma digital de puntos canjeables por incentivos (mercados de $200.000 o libretas) que premian su participación activa; además, somos profesionales nativos que superaron las mismas barreras, consolidando una red comunitaria que empodera a las siguientes generaciones.

# Modelo básico de sostenibilidad

- Fuentes de financiamiento: El modelo financiero del Programa PRI estima un costo de entre 30 y 40 millones de pesos anuales para cubrir dos cohorte, cuya distribución porcentual exacta entre fuentes de RSE, subsidios públicos y cooperación internacional está por definirse debido a que la iniciativa se encuentra en fase de diseño conceptual.

- Aliados clave: Efecto  para la movilización comunitaria, la Universidad Nacional Sede Tumaco para infraestructura física y el voluntariado interdisciplinario entre sede Tumaco y Bogotá (Estudiantes de ingeniería y trabajo social) que reduce costos operativos.

- Supuesto crítico: El modelo depende de la capacidad de gestión para asegurar el transporte y manutención de los mentores universitarios hacia Tumaco durante los periodos intersemestrales.

# Modelo de impacto (horizonte 6 a 12 meses)

| Resultado esperado | Indicador clave | Meta inicial (6 a 24 meses) |
| --- | --- | --- |
| Más jóvenes de 11° accediendo a la vida universitaria. Jóvenes con una red comunitaria de conocimientos, herramientas y habilidades. | Aumentar 36% el tránsito estudiantil a la vida universitaria de 773 personas a más personas. | Alcanzar un 50% en la tasa de tránsito a la vida universitaria para el 2028. Es decir, 1006 personas ingresen preparadas. |
| Reducción de brecha académica | Porcentaje de mejora en el pre-test y post-test, intervención por medio del sitio web donde se analizan los resultados del PROGRAMA-PRI | 25% de incremento en puntajes de la prueba ICFES. |
| Alcance comunitario | Número de estudiantes certificados en el programa | 30 estudiantes por grado escolar (90 estudiantes), que completen el programa completo de 4 niveles, 8 ciclos. |

# Pitch ejecutivo

Las corrientes marítimas del Pacífico me trajeron desde Tumaco hasta acá: soy parte de ese 36 % que sí logró cruzar a la universidad. El problema no es que falten ganas, es que el colegio público no alcanza a preparar, 202 puntos promedio en Saber 11 lo dicen claro. PROGRAMA-PRI es una inmersión de 4 semanas que cierra esa brecha con ciencias básicas, pensamiento crítico y acompañamiento emocional, liderada por profesionales del mismo Pacífico. Tenemos metodología, voluntarios y datos. Ayúdennos a que el Pacífico no solo renazca, sino que se construya con ingeniería propia.